## 01_TongQuan
KẾ HOẠCH & THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM (ITSS)
Hệ thống quản lý dự án theo chuẩn Kỹ năng CNTT Nhật Bản (ITSS) ¦ Học kỳ: 2025.2 - 2026.1
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN |  |  |  |  | II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN & PHÂN CÔNG VAI TRÒ
Tên đề tài dự án: | Hệ thống Quản lý và Điều phối Dịch vụ Đô thị Thông minh (Smart Mobility App) |  |  |  | STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính (Role) | Trách nhiệm phụ trách
Mã học phần: | ITSS - Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS |  |  |  | 1 | Nguyễn Anh Phong | 20230096 | Project Manager / BrSE | Lập kế hoạch, quản lý tiến độ, Q&A với GV, Review SRS/Architecture
Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Trịnh Tuấn Đạt |  |  |  | 2 | Trần Minh Hiển | 20235706 | Tech Lead / Backend | Thiết kế CSDL, API Architecture, Triển khai Docker, Core Backend
Lớp / Nhóm thực hiện: | HEDSPI - Nhóm 05 |  |  |  | 3 | Phạm Hoàng Long | 20231245 | Frontend Lead / UI-UX | Thiết kế Figma Prototype, Xây dựng Web/Mobile UI, State Management
Mô hình phát triển: | Agile/Scrum kết hợp V-Model (chuẩn ITSS/Offshore) |  |  |  | 4 | Lê Thu Trang | 20233489 | QA / Tester / BA | Đặc tả Use Case, Lập Test Plan, Viết Test Cases (UT, IT, ST), Bug Tracking
Kho lưu trữ source code (Git): | https://github.com/hedspi-itss/project-mobility-2026 |  |  |  | 5 | Vũ Đức Thắng | 20234512 | Fullstack Developer | Phát triển module tiện ích, viết Unit Test, tài liệu kỹ thuật
Tài liệu thiết kế (Figma/Drive): | https://drive.google.com/drive/folders/ptpm-itss-group5
III. TIẾN ĐỘ CÁC CỘT MỐC CHÍNH (MILESTONES)
Mã Pha | Giai đoạn (Phase) | Nội dung trọng tâm | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Tiến độ | Trạng thái
M1 | Requirement Definition (RD) | Khảo sát, đặc tả yêu cầu chức năng/phi chức năng | SRS, User Stories, URD Document | 2026-03-02 | 2026-03-22 | 100% | Hoàn thành
M2 | Basic Design (BD) | Kiến trúc hệ thống, ERD logic, Wireframe UI | Tài liệu BD, Figma Prototype, DB Schema | 2026-03-23 | 2026-04-12 | 100% | Hoàn thành
M3 | Detailed Design (DD) | Class Diagram, Sequence Diagram, API Specs | Tài liệu DD, Swagger API Specs, Test Plan | 2026-04-13 | 2026-05-03 | 90% | Đang thực hiện
M4 | Coding & Unit Test (UT) | Lập trình backend, frontend, viết unit tests | Source Code trên Git, UT Report (Coverage >= 80%) | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 60% | Đang thực hiện
M5 | Integration & System Test (IT/ST) | Kiểm thử tích hợp, kiểm thử chức năng E2E | IT/ST Test Case Execution Report, Bug Log | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 0% | Chưa bắt đầu
M6 | Release, Demo & Final Report | Triển khai Staging, slide báo cáo, demo | Release Tag, Slide bảo vệ, Báo cáo ITSS | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 0% | Chưa bắt đầu

## 02_WBS_LichTrinh
BẢNG CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) & TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ITSS
WBS ID | Hạng mục công việc / Giai đoạn | Sản phẩm đầu ra (Deliverable) | Người phụ trách | Người Review | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Ước tính (h) | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế (h) | Chênh lệch (h) | Tiến độ (%) | Trạng thái
1.0 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & ĐẶC TẢ YÊU CẦU (RD) | Tài liệu SRS & URD hoàn chỉnh | All | GVHD | 2026-03-02 | 2026-03-22 | 60 | 2026-03-02 | 2026-03-21 | 58 |  | 100% | Hoàn thành
1.1 | Khảo sát bài toán, xác định các bên liên quan (Stakeholders) | Biên bản khảo sát, Project Charter | Nguyễn Anh Phong | Trịnh Tuấn Đạt | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 15 | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 14 |  | 100% | Hoàn thành
1.2 | Thu thập, phân tích và mô tả User Stories / Use Cases | Bảng danh mục User Stories, Actor | Lê Thu Trang | Nguyễn Anh Phong | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 20 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 22 |  | 100% | Hoàn thành
1.3 | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | Draft SRS (tiêu chuẩn IEEE 830) | Lê Thu Trang | Trần Minh Hiển | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 15 | 2026-03-15 | 2026-03-19 | 14 |  | 100% | Hoàn thành
1.4 | Review và bảo vệ yêu cầu với Giảng viên hướng dẫn | SRS v1.0 đã phê duyệt | Nguyễn Anh Phong | Trịnh Tuấn Đạt | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 10 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 8 |  | 100% | Hoàn thành
2.0 | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ CƠ BẢN (BASIC DESIGN - BD) | Bộ tài liệu Basic Design (BD) | All | GVHD | 2026-03-23 | 2026-04-12 | 80 | 2026-03-23 | 2026-04-13 | 84 |  | 100% | Hoàn thành
2.1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (High-level Architecture) | Diagram Architecture (C4 Model / MVC) | Trần Minh Hiển | Nguyễn Anh Phong | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 20 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 22 |  | 100% | Hoàn thành
2.2 | Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm & mức logic (ERD) | ERD Diagram & Data Dictionary | Trần Minh Hiển | Vũ Đức Thắng | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 26 |  | 100% | Hoàn thành
2.3 | Thiết kế giao diện người dùng mẫu (UI/UX Wireframe & Prototype) | Figma Link hoàn chỉnh các luồng chính | Phạm Hoàng Long | Lê Thu Trang | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 25 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 24 |  | 100% | Hoàn thành
2.4 | Tổng hợp tài liệu Basic Design (BD) & Review nội bộ | Tài liệu BD v1.0 | Nguyễn Anh Phong | Trịnh Tuấn Đạt | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 10 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 12 |  | 100% | Hoàn thành
3.0 | GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT (DETAILED DESIGN - DD) | Bộ tài liệu Detailed Design (DD) | All | GVHD | 2026-04-13 | 2026-05-03 | 90 | 2026-04-13 |  | 82 |  | 90% | Đang thực hiện
3.1 | Thiết kế Class Diagram và Sequence Diagram cho các ca sử dụng cốt lõi | UML Diagrams (Astah / Draw.io) | Trần Minh Hiển | Nguyễn Anh Phong | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 25 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 26 |  | 100% | Hoàn thành
3.2 | Thiết kế đặc tả chi tiết RESTful API (Endpoints, DTOs, Error Codes) | Swagger / OpenAPI 3.0 Specs | Vũ Đức Thắng | Trần Minh Hiển | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 25 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 24 |  | 100% | Hoàn thành
3.3 | Thiết kế CSDL vật lý (Physical DB Schema, Indexing, Migration Script) | SQL Migration Scripts (PostgreSQL) | Trần Minh Hiển | Vũ Đức Thắng | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 20 | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 18 |  | 100% | Hoàn thành
3.4 | Xây dựng Kế hoạch kiểm thử & Thiết kế Test Cases (UT / IT Test Matrix) | Tài liệu Test Plan & Test Matrix | Lê Thu Trang | Nguyễn Anh Phong | 2026-04-28 | 2026-05-03 | 20 | 2026-04-28 |  | 14 |  | 70% | Đang thực hiện
4.0 | GIAI ĐOẠN 4: LẬP TRÌNH & KIỂM THỬ ĐƠN VỊ (CODING & UT) | Source Code & Unit Test Reports | All | PM & TechLead | 2026-05-04 | 2026-05-31 | 160 | 2026-05-04 |  | 95 |  | 60% | Đang thực hiện
4.1 | Khởi tạo Project Framework, Git Branching Strategy, Docker Compose | Base Repo, Dockerized Services | Trần Minh Hiển | Nguyễn Anh Phong | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 15 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 16 |  | 100% | Hoàn thành
4.2 | Lập trình Module Authentication, Authorization & User Management | JWT Auth API & UI Login/Register | Vũ Đức Thắng | Trần Minh Hiển | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 35 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 36 |  | 100% | Hoàn thành
4.3 | Lập trình Module Nghiệp vụ chính 1: Tìm kiếm & Đặt tuyến Smart Mobility | Search/Booking API & Frontend UI | Trần Minh Hiển | Nguyễn Anh Phong | 2026-05-16 | 2026-05-24 | 45 | 2026-05-16 |  | 30 |  | 70% | Đang thực hiện
4.4 | Lập trình Module Nghiệp vụ chính 2: Điều phối & Theo dõi lộ trình thời gian thực | Real-time Tracking UI / Socket | Phạm Hoàng Long | Trần Minh Hiển | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 40 | 2026-05-16 |  | 25 |  | 60% | Đang thực hiện
4.5 | Viết và chạy kiểm thử đơn vị (Unit Testing) theo kế hoạch | UT Report, Code Coverage đạt >= 80% | Lê Thu Trang | Trần Minh Hiển | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 25 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
5.0 | GIAI ĐOẠN 5: KIỂM THỬ TÍCH HỢP & TOÀN HỆ THỐNG (IT & ST) | Báo cáo kiểm thử IT & ST | All | GVHD | 2026-06-01 | 2026-06-14 | 70 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
5.1 | Kiểm thử tích hợp các Module và API Gateway (Integration Test) | IT Test Execution Log, API Test Run | Lê Thu Trang | Vũ Đức Thắng | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 30 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
5.2 | Kiểm thử hệ thống toàn diện (System Testing / E2E Testing) | ST Execution Log, Bug List | Lê Thu Trang | Nguyễn Anh Phong | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 25 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
5.3 | Fix bugs, regression testing và tối ưu hiệu năng | Resolved Bug Tickets, Performance Log | Trần Minh Hiển | Lê Thu Trang | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 15 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
6.0 | GIAI ĐOẠN 6: ĐÓNG GÓI, NGHIỆM THU & BÁO CÁO TỔNG KẾT | Sản phẩm Release & Slide bảo vệ | All | Hội đồng ITSS | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 50 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
6.1 | Triển khai bản thử nghiệm lên Cloud / Staging Server (AWS/VPS) | URL ứng dụng Demo trực tiếp | Trần Minh Hiển | Nguyễn Anh Phong | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 15 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
6.2 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và cài đặt (User / Admin Guide) | Tài liệu User Guide PDF | Vũ Đức Thắng | Lê Thu Trang | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 15 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
6.3 | Hoàn thiện Slide thuyết trình, Video kịch bản Demo và Báo cáo ITSS | Slide thuyết trình, Báo cáo ITSS hoàn chỉnh | Nguyễn Anh Phong | All | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 20 |  |  | 0 |  | 0% | Chưa bắt đầu
TỔNG CỘNG TOÀN DỰ ÁN (HOURS) | [12 empty] | Đang kiểm soát

## 03_Task_Tracking
BẢNG QUẢN LÝ TASK CHI TIẾT & SPRINT BACKLOG
Task ID | Sprint / Tuần | Module / Tính năng | Nội dung công việc (Task Description) | Ưu tiên (Priority) | Người thực hiện | Est (h) | Actual (h) | PR / Commit Link | Trạng thái | Ghi chú / Trở ngại (Blocker)
TASK-001 | Sprint 1 | Auth | Thiết kế bảng Users, Roles và Refresh Tokens trong PostgreSQL | P1 - Cao | Trần Minh Hiển | 6 | 6 | PR #12 | Done | Đã review và merge vào develop
TASK-002 | Sprint 1 | Auth | Lập trình endpoint đăng ký, đăng nhập và cấp phát JWT token | P1 - Cao | Vũ Đức Thắng | 10 | 11 | PR #14 | Done | Thêm middleware bảo vệ các route
TASK-003 | Sprint 1 | UI Auth | Xây dựng màn hình đăng nhập, đăng ký và validate form React/Next.js | P2 - Vừa | Phạm Hoàng Long | 8 | 7 | PR #15 | Done | Tích hợp React Hook Form & Zod
TASK-004 | Sprint 2 | Mobility Map | Tích hợp Mapbox SDK và hiển thị vị trí các điểm dừng phương tiện | P1 - Cao | Phạm Hoàng Long | 12 | 14 | PR #21 | Done | Tối ưu render marker trên bản đồ
TASK-005 | Sprint 2 | Mobility Service | Viết API tìm kiếm tuyến đường tối ưu dựa trên tọa độ điểm đón/trả | P1 - Cao | Trần Minh Hiển | 16 | 18 | PR #23 | In Progress | Cần tối ưu thuật toán tìm đường ngắn nhất
TASK-006 | Sprint 2 | Booking | Xây dựng schema Order/Ticket và API khởi tạo cuốc xe | P1 - Cao | Vũ Đức Thắng | 12 | 10 | PR #25 | Code Review | Đang chờ Tech Lead review PR
TASK-007 | Sprint 3 | Realtime | Cấu hình WebSocket Gateway truyền tọa độ tài xế thời gian thực | P2 - Vừa | Trần Minh Hiển | 14 | 8 | PR #28 | In Progress | Đang kết nối Redis Pub/Sub
TASK-008 | Sprint 3 | Payment | Nghiên cứu tài liệu Sandbox thanh toán VNPAY / Momo | P3 - Thấp | Vũ Đức Thắng | 8 | 6 | - | In Progress | Chuẩn bị test environment credentials
TASK-009 | Sprint 3 | Testing | Viết Unit Test cho Auth Service & User Service với Jest | P2 - Vừa | Lê Thu Trang | 10 | 8 | PR #30 | In Progress | Đạt độ phủ 85% nhánh auth
TASK-010 | Sprint 3 | Management | Rà soát tiến độ tuần, chuẩn bị báo cáo Milestone 3 gửi GVHD | P2 - Vừa | Nguyễn Anh Phong | 6 | 5 | - | Done | Đã họp tuần và thống nhất timeline

## 04_PhanBo_DongGop
MA TRẬN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN (WORKLOAD & CONTRIBUTION)
STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Tổng giờ (h) | Tỷ lệ đóng góp (%)
1 | Nguyễn Anh Phong | 20230096 | PM / BrSE | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0
2 | Trần Minh Hiển | 20235706 | Tech Lead / Backend | 10 | 15 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 0 | 0
3 | Phạm Hoàng Long | 20231245 | UI-UX / Frontend | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0
4 | Lê Thu Trang | 20233489 | QA / Tester / BA | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0
5 | Vũ Đức Thắng | 20234512 | Fullstack Dev | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0
TỔNG GIỜ LÀM VIỆC CẢ NHÓM (HOURS)

## 05_QuanLy_Bug
BẢNG QUẢN LÝ LỖI & THEO DÕI KIỂM THỬ (BUG TRACKING REGISTER)
Bug ID | Module | Tiêu đề / Hành vi lỗi (Summary) | Mức nghiêm trọng (Severity) | Mức ưu tiên (Priority) | Môi trường (Env) | Người phát hiện | Người khắc phục | Ngày tạo | Trạng thái | Nguyên nhân gốc rễ & Giải pháp
BUG-001 | Auth | Không giải mã được Token khi user đổi mật khẩu nhưng không đăng xuất | Major | P1 - Cao | Dev Local | Lê Thu Trang | Vũ Đức Thắng | 2026-05-12 | Closed | Thêm logic thu hồi token cũ vào Redis blacklist
BUG-002 | Map Service | Marker điểm dừng xe bị nhảy vị trí khi zoom in/out ở mức độ cao | Minor | P2 - Vừa | Staging | Phạm Hoàng Long | Phạm Hoàng Long | 2026-05-18 | Resolved | Cập nhật hàm tính tọa độ cluster trong Mapbox
BUG-003 | Booking | Xảy ra race condition khi 2 user cùng đặt chỗ cuối cùng của 1 chuyến | Critical | P1 - Cao | Dev Local | Lê Thu Trang | Trần Minh Hiển | 2026-05-20 | In Progress | Sử dụng Pessimistic Locking trong PostgreSQL transaction
BUG-004 | UI Profile | Ảnh avatar tải lên dung lượng > 5MB không hiện thông báo lỗi rõ ràng | Trivial | P3 - Thấp | Dev Local | Lê Thu Trang | Phạm Hoàng Long | 2026-05-22 | New | Cần bổ sung toast error message ở client validate
BUG-005 | API Gateway | Response time của API search bị chậm > 2.5s khi mock 10,000 records | Major | P1 - Cao | Staging | Trần Minh Hiển | Trần Minh Hiển | 2026-05-23 | In Progress | Bổ sung B-Tree & GiST Index cho cột tọa độ không gian

## 06_QA_GiaoTiep
BẢNG QUẢN LÝ TRAO ĐỔI & HỎI ĐÁP VỚI GIẢNG VIÊN / KHÁCH HÀNG (Q&A SHEET)
Q&A ID | Hạng mục / Module | Ngày hỏi | Người hỏi | Nội dung thắc mắc / Cần làm rõ | Đề xuất của nhóm (Phương án A/B) | Phản hồi / Quyết định của GVHD/PO | Người phản hồi | Ngày chốt | Trạng thái
QA-001 | RD - Scope | 2026-03-10 | Nguyễn Anh Phong | Dự án có bắt buộc phải tích hợp cổng thanh toán thực tế không? | Nhóm đề xuất sử dụng cổng Mock / VNPAY Sandbox để kiểm thử luồng | Chấp thuận dùng Sandbox, tập trung hoàn thiện luồng nghiệp vụ lõi | ThS. Trịnh Tuấn Đạt | 2026-03-12 | Closed
QA-002 | BD - DB Design | 2026-04-02 | Trần Minh Hiển | Dữ liệu vị trí GPS của phương tiện nên lưu bằng PostgreSQL PostGIS hay MongoDB? | Nhóm đề xuất dùng PostgreSQL với PostGIS extension để đồng nhất DB | Đồng ý dùng PostgreSQL + PostGIS, chú ý đánh index không gian (Spatial Index) | ThS. Trịnh Tuấn Đạt | 2026-04-03 | Closed
QA-003 | DD - Test Plan | 2026-04-28 | Lê Thu Trang | Độ phủ Unit Test (Code Coverage) tối thiểu theo tiêu chuẩn ITSS của môn là bao nhiêu? | Nhóm hướng tới mục tiêu 80% coverage cho business logic layer | Tối thiểu 75% cho Service layer, Controller cần test các case ngoại lệ chính | ThS. Trịnh Tuấn Đạt | 2026-04-29 | Closed
QA-004 | Demo - Cloud | 2026-05-20 | Nguyễn Anh Phong | Buổi demo cuối kỳ sẽ thuyết trình trực tiếp trên máy local hay server online? | Nhóm dự kiến deploy lên AWS EC2 / Docker | Khuyến khích deploy online, có backup phương án local đề phòng mạng chậm | ThS. Trịnh Tuấn Đạt | 2026-05-21 | Closed

## 07_QuanLy_RuiRo
BẢNG QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN (PROJECT RISK REGISTER)
Risk ID | Phân loại | Mô tả rủi ro (Risk Description) | Khả năng (P: 1-5) | Mức ảnh hưởng (I: 1-5) | Điểm rủi ro (Score = P*I) | Mức độ | Kế hoạch ứng phó & Giảm thiểu (Mitigation Plan) | Người theo dõi | Trạng thái
RSK-01 | Kỹ thuật | WebSocket kết nối bị ngắt quãng khi số lượng client tăng cao | 3 | 4 |  | Cao | Sử dụng Redis Adapter cho Socket.IO để cân bằng tải và tự động reconnect | Trần Minh Hiển | Đang giám sát
RSK-02 | Tiến độ | Thành viên bị trùng lịch thi cuối kỳ dẫn đến chậm tiến độ Coding | 4 | 3 |  | Cao | Hoàn thành trước 80% core logic trước tuần ôn thi, tăng bù giờ vào cuối tuần | Nguyễn Anh Phong | Đang xử lý
RSK-03 | Yêu cầu | Yêu cầu chức năng thay đổi sau buổi phản biện Milestone 2 | 2 | 4 |  | Trung bình | Thiết lập quy trình Change Request nghiêm ngặt, chỉ chốt tính năng cốt lõi | Nguyễn Anh Phong | Đã phòng ngừa
RSK-04 | Hạ tầng | Hết hạn ngạch miễn phí AWS Cloud hoặc sự cố server ngày bảo vệ | 2 | 5 |  | Trung bình | Chuẩn bị sẵn môi trường Docker local hoàn chỉnh trên máy trạm thuyết trình | Trần Minh Hiển | Đã phòng ngừa